## 表1
类型 | 产品方向 | 配置项 | 需求描述 | 细化 | 预估工时 | 计划开始时间 | 计划截止时间 | 状态 | 实际结束时间 | 责任人 | 资源 | 备注
ISIM-CHAT 研发计划 | LLM对话 | 项目初始化 | 搭建基础架构 | 1. 系统初始化，搭建基础架构 2. 系统主体技术栈选型 | 8 | 20250606 | 20250606 | 完成 | 20250606 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、曾意
|  | 鉴权 | 用户鉴权 | 1. 完成用户登录、退出登录 2. 完成密码修改 | 16 | 20250608 | 20250610 | 完成 | 20250610 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统管理 | 用户管理 | 1. 完成管理端用户管理功能 2. 用户查询、新增、修改、删除、状态变更操作 | 8 | 20250611 | 20250611 | 完成 | 20250611 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统管理 | 角色管理 | 1. 完成管理端角色管理功能 2. 角色查询、新增、修改、删除、状态变更操作 3. 用户与角色进行绑定 | 8 | 20250612 | 20250612 | 完成 | 20250612 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统管理 | 菜单管理 | 1. 完成管理端菜单管理功能 2. 菜单查询、新增、修改、删除、状态变更操作 3. 角色与菜单进行绑定 | 8 | 20250613 | 20250613 | 完成 | 20250613 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统监控 | 用户登录日志管理 | 1. 完成管理端用户登录日志的分页查询 | 8 | 20250616 | 20250616 | 完成 | 20250616 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统管理 | 公告管理 | 1. 完成管理端公告管理功能 2. 公告查询、新增、修改、删除功能 | 8 | 20250617 | 20250617 | 完成 | 20250617 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统管理 | 数据字典管理 | 1. 实现数据字典管理的增删改查接口 2. 提供词条查询接口 | 8 | 20250618 | 20250618 | 完成 | 20250618 | 肖欣来 | 肖欣来
|  | AI管理 | 提示词管理 | 1. 完成管理端提示词管理功能 2. 提示词的查询、新增、修改、删除操作 | 8 | 20250619 | 20250619 | 完成 | 20250619 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 会话管理 | 用户端会话管理 | 1. 用户聊天页会话分组查询功能开发 2. 会话的重命名、删除、回收站、撤回删除、会话置顶等功能开发 | 8 | 20250620 | 20250620 | 完成 | 20250620 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 会话管理 | 导出会话的对话内容 | 1. 以markdown的形式导出会话的对话记录 | 8 | 20250702 | 20250702 | 完成 | 20250702 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 普通聊天 | 用户端普通聊天功能开发 | 1. 创建会话 2. websocket实现提问以及AI生成结果推送 3. 普通聊天，调用AI对话模型 | 24 | 20250623 | 20250625 | 完成 | 20250625 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、曾意
|  | 文件聊天 | 用户端文件聊天功能开发 | 1. 文件上传功能 2. 实现文件聊天功能 | 32 | 20250626 | 20250701 | 完成 | 20250701 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、曾意
|  | 测试与优化 | 系统测试与优化 | 1. 系统整体功能测试 2. 核心对话模块性能测试 3. 系统测试问题优化 | 40 | 20250703 | 20250709 | 完成 | 20250709 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | V1定版 | isim-chat v1版 文档补充 | 1. isim-chat概设文档完成 2. isim-chat v1版本用户使用手册编写 | 40 | 20250710 | 20250716 | 完成 | 20250716 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | V1定版 | isim-chat v1版 打包部署 | 1. isim-chat windows与linux两个环境打包 2. isim-chat windows与linux部署文档编写 3. 系统功能优化 |  | 20250717 | 20250922 | 完成 | 20250922 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  | 生产上线 | isim-chat v1版 上线 | 1. isim-chat v1版 上线 2. isim-chat v1版线上问题记录与优化 | 56 | 20250923 | 20250930 | 完成 | 20250930 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
| 知识库V1 | AI管理 | 知识库管理 | 1. 完成管理端知识库管理功能 2. 知识库查询、新增、修改、删除功能 | 8 | 20251009 | 20251009 | 完成 | 20251009 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库文件管理 | 1. 知识库文件上传、下载、删除 2. 知识库文件变更日志管理 | 16 | 20251010 | 20251011 | 完成 | 20251011 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  |  | 文件解析与分片 | 1. 集成apache tika实现文档解析 2. 集成langchain4j实现文本分块 | 24 | 20251013 | 20251017 | 完成 | 20251017 | 肖欣来 | 肖欣来
|  |  | 知识库绑定角色权限管理 | 1. 知识库绑定角色 2. 用户端知识库聊天可选知识库根据角色变化 | 8 | 20251022 | 20251022 | 完成 | 20251022 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统设计 | isim-chat知识库概要设计 | 1. isim-chat知识库通用版概要设计文档编写 | 24 | 20251022 | 20251024 | 完成 | 20251024 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  | 设计评审 | isim-chat知识库概要设计评审 | 1. isim-chat知识库通用版概要设计评审 | 8 | 20251024 | 20251025 | 完成 | 20251025 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  | 系统管理 | 组织关系管理 | 1. 完成管理端组织关系管理功能 2. 组织关系的查询、新增、修改、删除操作 3. 组织关系绑定知识库 4. 用户表新增与组织关系的绑定 | 16 | 20251027 | 20251028 | 完成 | 20251028 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | AI管理 | 文本向量化 | 1. 部署向量数据库docker容器和联调 2. 新建或更新集合部分数据 3. 删除集合或删除集合部分数据功能 | 24 | 20251023 | 20251027 | 完成 | 20251027 | 刘琛 | 刘琛
|  |  | 知识库AI模型管理 | 1. 词嵌入模型的文本转向量功能和模型缓存池持久化 2. 重排序模型对多文本相似度排序功能和模型缓存池持久化 | 16 | 20251028 | 20251029 | 完成 | 20251029 | 刘琛 | 刘琛
|  |  | 知识库基础功能 | 1.新建知识库，对多文本块向量化处理功能 2.知识库更新，更新相关向量 3.多知识库关联查询 4.对多知识库查询结果重排序 | 16 | 20251030 | 20251031 | 完成 | 20251031 | 刘琛 | 刘琛、肖欣来
|  | 知识库对话 | 知识库对话功能开发 | 1. 知识库对话开发业务数据储存 2. 知识库对话与知识库基础功能接口对齐 3. 异步处理大语言模型生成消息和推送 | 16 | 20251103 | 20251107 | 完成 | 20251107 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  | 演示 | 知识库通用版演示 | 1. 知识库通用版演示 | 8 | 20251110 | 20251110 | 完成 | 20251110 | 肖欣来 | 肖欣来
|  | 测试 | 测试与优化 | 1. 功能测试 2. 系统优化 | 40 | 20251110 | 20251114 | 完成 | 20251114 | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  | 内网上线 | 内网上线 | 1. 打包 2. 编写发布文档 | 16 | 20251114 | 20251117 | 完成 | 20251117 | 肖欣来 | 肖欣来、刘琛
| 知识库V2 | 需求评审 | 知识库与仿真业务结合需求评审 | 1. 仿真版知识库需求分析 2. 知识图谱应用分析（暂时不做） | 8 | 20251110 | 20251110 | 完成 | 20251110 | 鄢俊 | 鄢俊
|  | ui设计 | 知识库与仿真业务结合UI设计 | 1. 页面UI设计 | 16 | 20251111 | 20251114 | 待办 | 20251117 | 梁祎 | 梁祎
|  | 概要设计 | 知识库与仿真业务概要设计 | 1. 知识库与仿真业务结合概要设计 | 24 | 20251118 | 20251120 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛 | 根据需求与设计调整
|  | 设计评审 | 知识库与仿真业务概要设计评审 | 1. 知识库与仿真业务结合概要设计评审 | 8 | 20251121 | 20251121 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来 | 根据需求与设计调整
|  | 系统开发(总) | 知识库与仿真业务系统开发 | 1. 知识库与仿真业务结合开发 | 120 | 20251124 | 20251212 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛 | 任务根据需求与设计后续会细分
|  | 系统开发 | python端换引擎与模型 | 1. 适配大参数量模型和小参数量模型各至少一个 | 16 | 20251121 | 20251124 | 待办 |  | 刘琛 | 刘琛
|  |  |  | 1. vllm推理引擎的支持 | 24 | 20251125 | 20251127 | 待办 |  | 刘琛 | 刘琛
|  |  |  | 1. 最低配置运行模式的支持 | 16 | 20251128 | 20251201 | 待办 |  | 刘琛 | 刘琛
|  |  | isim-chat系统项目整理 | 1. 数据库表设计，优化原isim-chat表，新增标签相关表,知识库关联用户权限表设计 | 8 | 20251121 | 20251124 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  |  |  | 1. 整理原isim-chat项目，删除无用源码 2. 根据表设计调整现有代码，新增表设计生成基础代码 | 8 | 20251121 | 20251124 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 系统结合ui设计调整原有功能 | 1. 系统管理端调整根据UI对现有更新调整 2. 系统布局以及UI风格调整,系统全局样式修改 | 16 | 20251125 | 20251126 | 待办 |  | 熊搏 | 熊搏
|  |  | 系统新增注册以及账号审核 | 1. 新增注册功能 2. 新增注册账号管理员审核 | 8 | 20251127 | 20251127 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库标签 | 1. 知识库标签库管理(增、删、改、查) | 8 | 20251128 | 20251128 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库文件绑定标签 | 1. 构建标签树 2. 知识库文件进行标签绑定(支持批量操作) 3. 实现拖拽标签绑定 | 16 | 20251201 | 20251202 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库提示词信息管理 | 1. 知识库配置信息管理(增、删、改、查) | 8 | 20251203 | 20251203 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  |  | 1. 提示词角色设定ai润色 2. 用户端使用提示词适配 | 8 | 20251204 | 20251204 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库权限控制 | 1. 知识库增加发布状态（公开¦私有） 2. 用户知识库：全部公开+私有且用户授权知识库 | 8 | 20251205 | 20251205 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 知识库聊天优化 | 1. 知识库聊天支持文件上传，创建临时知识库 | 8 | 20251208 | 20251208 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  |  |  | 1. 知识库文件预览(支持大部分文档类型：word、pdf、ppt、excel) | 8 | 20251209 | 20251209 | 待办 |  | 熊搏 | 肖欣来、熊搏
|  |  |  | 1. 知识库聊天右侧文件引用页面说明开发 | 8 | 20251210 | 20251210 | 待办 |  | 熊搏 | 肖欣来、熊搏
|  |  | 用户端-文件检索功能开发 | 1. 根据标签检索知识库文件开发 | 16 | 20251211 | 20251212 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 系统运维 | 优化系统部署 | 1. 实现整体项目便捷部署 2. 多环境支持（linux ¦ windows）本次只做linux ubuntu22.04 | 40 | 20251208 | 20251212 | 待办 |  | 刘琛 | 刘琛、肖欣来
|  | 测试优化(总) | 知识库与仿真业务系统测试与优化 | 1. 知识库与仿真业务结合测试与优化 | 40 | 20251208 | 20251212 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 测试与优化 | 系统功能测试 | 1. 系统功能测试 2. 测试问题优化 | 32 | 20251208 | 20251211 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏、刘琛
|  |  | 系统测试报告编写 |  | 8 | 20251212 | 20251212 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来、熊搏
|  | 文档报告 | 研制总结报告 |  | 8 | 20251215 | 20251215 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来
|  |  | 用户使用手册 |  | 8 | 20251216 | 20251216 | 待办
|  | 系统演示 | 预发布演示 |  | 8 | 20251217 | 20251217 | 待办 |  | 肖欣来 | 肖欣来

## 测试
姓名
左左 | 悠悠